|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор школы Л.П. Молотова |
| --- | --- | --- |
|  |  | . |

Программа подготовки и проведения

единого государственного экзамена в 2014 году

в  МОБУ «Судьбодаровская средняя общеобразовательная школа»

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Организационные мероприятия | сентябрь 2013–июнь 2014 г. |  |
| 1. | Подведение итогов ЕГЭ за 2012-2013 учебный год. |  |  |
| 1.1. | Анализ государственной аттестации учащихся в 2013 году. | до 20 сентября | Обрезаненко И.А. |
| 1.2. | Составление программы подготовки и проведения ЕГЭ в 2013-2014 учебном году. | до 24 августа | Обрезаненко И.А. |
| 2. | По распределению функций администрации |  |  |
| 2.1. | Распределение функций и ответственности между администрацией школы по организации и проведению ЕГЭ в 2014 году | март 2014 г. | Молотова Л.П. |
| 2.2. | Контроль хода подготовки к ЕГЭ. | Весь период | Администрация |
| 3. | Нормативные х и распорядительные документы школы: |  |  |
| 3.1. | Приказ о назначении ответственного за проведение ИА в школе | апрель, 2014 г. | Молотова Л.П. |
| 3.2. | Утверждение предметов по выбору | Февраль 2014 г. | Молотова Л.П. |
| 3.3. | Приказ о допуске к ИА | Май 2014 г. | Молотова Л.П. |
| 4. | Мероприятия по формированию базы данных выпускников |  |  |
| 4.1. | Организация работы по сбору данных района в соответствии с утвержденным Розобрнадзором форматом базы данных; | до 1 февраля 2014 г. | Обрезаненко И.А. Кадырова Г.Я. |
| 5. | Участие в обучающих мероприятий для педагогов в районе: |  |  |
| 5.1. | Инструктивное совещание для зам. директоров по УВР по подготовке и проведению ЕГЭ | 01.03.14 | Обрезаненко И.А. |
| 5.2. | Занятия для педагогов, работающих в 11 классах, по русскому языку и математике (педагогами ИПКРО и ОГПУ) | Февраль – март 2014 | Чумак И.В. ,Романова И.П., Хайрутдинова Н.А. |
| 5.3. | Проведение мастер-классов ведущими педагогами на базе опорных школ | Октябрь 2013-апрель 2014 год |  |
| 5.4. | Инструктивное совещание для руководителей ОУ по организации контроля в школе, проведение итоговой аттестации в 9 и 11 классах. | 01.03.14 | Молотова Л.П. |
| 5.6. | Инструктаж преподавателей общеобразовательных предметов методическим аспектам подготовки школьников к ЕГЭ (на основе методических писем); | весь период | РМК |
| 6. | Подготовка школьников и родителей к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ. |  |  |
| 6.1. | Проведение разъяснительной работы с учащимися 11 классов об условиях проведения ИА в 2014 году. | До 20.02.14 г. | Молотова Л.П. Обрезаненко И.А. |
| 6.1.1. | Изучение нормативных документов по проведению ЕГЭ в 2014 году | Январь-май 2014 | Молотова Л.П. Обрезаненко И.А. Романов В.В. |
| 6.1.2 | Проведение родительских собраний с участием учащихся 11 классов по разъяснению условий подготовки к ИА в 2014 году. | Февраль | Молотова Л.П. Обрезаненко И.А. |
| 6.1.3. | Организация тренировочных занятий по заполнению бланков ЕГЭ | Ноябрь 2013 –май 2014 (1 раз с месяц) | Обрезаненко И.А. Романов В.В. |
| 6.1.4. | Проведение контрольных срезов по текстам и материалам ЕГЭ (разработанным РМК, ОУ) |  | Молотова Л.П. Обрезаненко И.А. |
| \6.1.5. | Участие в работе очно-заочных школ «Дар», «Сократ» (занятия с учащимися, имеющими высокую учебную мотивацию) | В дни каникул | Максютова С.И. Романов В.В. |
| 6.1.7. | Подготовка школьников, отнесённых к группе «Риск» к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ. |  |  |
|  | Выявление детей, требующих особого педагогического внимания. Мониторинг учебных достижений выпускников с целью выявления учащихся группы «риск». | Сентябрь 2013г | Обрезаненко И.А. Чумак И.В. Хайрутдинова Н.А. |
|  | Организация дополнительных занятий по предметам с учащимися, отнесенными к группе «риск» | Сентябрь 2013-май 2014 | Молотова Л.П. Обрезаненко И.А. Романова И.П. Чумак И.В. Хайрутдинова Н.А. |
|  | Работа с родителями выпускников, отнесённых к группе «риск». | Сентябрь 2013-май 2014 | Молотова Л.П. Обрезаненко И.А. Романова И.П. Чумак И.В. Хайрутдинова Н.А. |
|  | Контроль посещаемости и успеваемости выпускников, отнесённых к группе «риск». | Сентябрь 2013-май 2014 | Молотова Л.П. Обрезаненко И.А. Романова И.П. Чумак И.В. Хайрутдинова Н.А. |
| 6.2. | Проведение обучающих занятий по подготовке к ЕГЭ: |  |  |
| Организация занятий в каникулярное время |  |  |
| 6.2.1. | На базе опорных школ (по утверждённым графикам) | 7-11 ноября 2013 22-26 марта 2014 |  |
| 6.2.3. | Посещение занятий по русскому языку, математике, проводимыми лучшими педагогами района | Январь 2014 |  |
| 6.2.4. | По истории, обществознанию, географии, биологии, химии, иностранным языкам, информатике, физике, литературе | 01.01.14 |  |
| 6.2.5. | Сессия довузовской подготовки по договору с ОГУ, ОГАУ | Ноябрь 2013, январь, март 2014 | На базе ДДТ |
| 6.2.6. | Организация диагностических и репетиционных ЕГЭ на базе школы. | Октябрь-ноябрь 2013, февраль-март 2014 | Молотова Л.П. Обрезаненко И.А. |
| 6.2.7. | Организация консультационных занятий по подготовке к ЕГЭ (в соответствии с утвержденными графиками консультаций) на базе школы | октябрь-июнь | Молотова Л.П. Обрезаненко И.А. Романова И.П. Чумак И.В. Хайрутдинова Н.А. Храмова Л.Н. Федоренко И.А. |
| 6.3. | Психолого-педагогическое сопровождение подготовки школьников: |  |  |
| 6.3.1. | Индивидуальные консультации | Весь период | Хомич О.Н. |
| 6.3.2. | Работа телефона доверия | Ежедневно |  |
| 6.3.3. | Проведение бесед, дискуссий среди выпускников | В рамках расписания ЧКР | Романов В.В., Хомич О.Н. |
| 6.3.4. | Проведение родительских собраний с участием психолога | Март, май 2014 | Романов В.В., Хомич О.Н. |
| 6.3.5. | Оформление стендов по подготовке к ЕГЭ | Весь период | Обрезаненко И.А., Хомич О.Н., учителя-предметники |
| 6.4. | Профориентационная работа с выпускниками |  |  |
| 6.4.1. | День профориентации |  | Отдел занятости населения, РОО |
| 6.4.2. | День выпускника в районе (совместно с отделом занятости населения) | 01.04.14 |  |
| 6.4.3. | Экскурсии по предприятиям района | Весь период 2013 – 2014 | Молотова Л.П. Максютова С.И. |
| 6.5.Контроль за ходом подготовки к ЕГЭ |  |  |
| Контроль качества подготовки и качества преподавания предметов в школе | В течение года | Администрация |
| Корректировка календарно – тематических планов с целью увеличения часов на повторение и обобщение по всем предметам | сентябрь |  |
| \ 7. | Информирование о проведении ЕГЭ |  |  |
| 7.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ. | Весь период | Обрезаненко И.А. Кадырова Г.Я. |
| 7.5 | Обеспечение работы электронной почты | в течение года | Обрезаненко И.А. Кадырова Г.Я. |
| 7.4. | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и поступающих. | Весь период | Обрезаненко И.А. Кадырова Г.Я. |
| II. | Подготовка и проведение пробного ЕГЭ. | март, 2014 г. |  |
| III. | Этап проведения | май-июнь 2014г. |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ |  |  |
| 1.1. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ. | до 10 мая 2014 г. | Обрезаненко И.А. |
| 1.2. | Утверждение графика выездов на ЕГЭ в ППЭ (НСШ №4, №2, №1) | май-июль, 2014 г. | Молотова Л.П. |
| 1.4. | Участие в ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором. | апрель-июнь 2014 г. | Молотова Л.П. Обрезаненко И.А. Хайрутдинова Н.А. |
| 3. | Организация выдачи аттестатов и свидетельств |  |  |
| 3.1. | Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ выпускников текущего года | до 20 июня 2014 г. | Молотова Л.П. Обрезаненко И.А. |
| IV. | Этап анализа и выработки предложений | июль-август, 2014г. |  |
| 1. | Подготовка и представление: |  |  |
| 1.1. | Анализа результатов ЕГЭ выпускников. | июнь 2014 г. | Обрезаненко И.А. |